## Sheet1 (hidden)
kh khung
STT | Nhiệm vụ | Kinh phí dự kiến (triệu đồng) | 2025 - 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Lộ trình | ms: 2027 triern khai xong
I | Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; đẩy mạnh công tác đào tạo, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số | [6 empty] | 2025 - 2030 | thue: 5 nam den 2030
II | Xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy quá trình chuyển đổi số | [6 empty] | 2025 - 2030
III | Xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật và các nền tảng phục vụ chuyển đổi số
1 | Triển khai đầu tư hệ thống hạ tầng CNTT phục vụ chuyển đổi số | [6 empty] | 2025 -2030
1.1 | Hệ thống máy chủ, máy chủ ảo hóa phục vụ công tác chuyển đổi số công đoàn ngành | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2025 -2030
1.2 | Hạ tầng lưu trữ CSDL | 2500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2025 -2030
1.3 | Hạ tầng mạng, hệ thống đảm bảo ATTT cho hạ tầng mạng đáp ứng các quy định hiện hành | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2025 -2030
1.4 | Đầu tư mua sắm trang thiết bị cá nhân phục vụ chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu cán bộ đầu mỗi tại các cấp được cấp phát máy tính cá nhân phục vụ hoạt động công đoàn | 4000 | 2000 | 2000 |  |  |  | 2025 - 2027
Các phần mềm/hệ thống chuyển đổi số và tích hợp trên 1 nền tảng ứng dụng di động và website
2 | Xây dựng hệ thống lõi nền tảng
2.1 | Hệ thống quản lý người dùng và xác thực tập trung | 1500 | 1500 |  |  |  |  | 2025 - 2026
2.2 | Hệ thống danh mục dùng chung | 1500 | 1500 |  |  |  |  | 2025 - 2026
2.3 | Hệ thống quản lý nền tảng chuyển đổi số nội bộ Công đoàn Ngân Hàng Việt Nam | 1200 | 1200 |  |  |  |  | 2025 - 2026
2.4 | Khung ứng dụng di dộng của nền tảng | 500 | 500 |  |  |  |  | 2025 - 2026
3 | Triển khai hệ thống quản lý nhân sự, tổ chức công đoàn và tương tác với đoàn viên
3.1 | Hệ thống quản lý cán bộ, đoàn viên công đoàn và thi đua khen thưởng | 2000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2025 - 2030
3.2 | Hệ thống theo dõi ra vào cơ quan (tích hợp chấm công) | 700 | 700 |  |  |  |  | 2025 - 2026
3.3 | Hệ thống giao việc và theo dõi, đôn đốc hoàn thành công việc | 2500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2025 - 2030
3.4 | Phần mềm lịch làm việc, lịch công tác, quản lý phương tiện và đặt xe | 1500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 2025 - 2030
3.5 | Hệ thống quản lý sự kiện, truyền thông, tuyên truyền | 1000 |  | 250 | 250 | 250 | 250 | 2027 - 2030
3.6 | Nền tảng khảo sát – thu thập ý kiến đoàn viên | 1400 |  | 350 | 350 | 350 | 350 | 2027 - 2030
3.7 | Trợ lý ảo – chatbot | 2400 |  |  | 800 | 800 | 800 | 2028 - 2030
4 | Duy trì, nâng cấp Hệ thống phục vụ hội nghị – đại hội công đoàn
4.1 | Hệ thống hỗ trợ tổ chức đại hội, hội nghị | 500 | 500 |  |  |  |  | 2025 - 2026
4.2 | Giải pháp hội nghị trực tuyến | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2025 - 2030
5 | Nền tảng phân tích, chỉ đạo điều hành | 1200 |  |  | 1200 |  |  | 2028
IV | Phát triển dữ liệu số | 2000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2025 - 2030
V | Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng | 3500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 2025 - 2030
VI | Đào tạo, tập huấn đoàn viên số | 2000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2025 - 2030
| Tổng | 37900 | 12300 | 7000 | 7000 | 5800 | 5800

## Checklist
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG MỸ HÀO
PHỤ LỤC I Tiến độ thực hiện nhiệm vụ về Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026 trên địa bàn phường Mỹ Hào
(Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày tháng 8 năm 2026)
TT | Hạng mục | Đơn vị thực hiện |  | Thời gian |  |  | Năm 2026 | [8 empty] | Năm 2027 |  |  |  |  | Căn cứ pháp lý
|  | Chủ trì | Phối hợp | Bắt đầu | Kết thúc | Số ngày làm việc | Quý 2 |  |  | Quý 3 |  |  | Quý 4 |  |  | Quý 1 |  |  | Quý 2
[7 empty] | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5
I | GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ
1 | Lập, Trình phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư | Chủ đầu tư | [18 empty] | Điểm a, Khoản 1, Điều 28 Luật 58 ĐTC | 2026-09-09
2 | Phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư | Chủ đầu tư | KH-TC | [17 empty] | Khoản 7, Điều 18 Luật 58 ĐTC Khoản 2, Điều 28 Luật 58 ĐTC
3 | Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư | Chủ đầu tư | [18 empty] | KHLCNT cho gói thầu: + Gói thầu 01: Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật
3.1 | Lập, trình nhiệm vụ, dự toán các nhiệm vụ giai đoạn chuẩn bị đầu tư
| Quyết định phê duyệt dự toán giai đoạn chuẩn bị đầu tư | [19 empty] | Đã cấp kinh phí
3.2 | Lập, trình KHLCNT giai đoạn chuẩn bị đầu tư |  |  | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 1 | [14 empty] | Căn cứ Khoản 23, Điều 1 Luật 90 Luật sửa đổi Đấu thầu
| Quyết định phê duyệt KHLCNT giai đoạn chuẩn bị đầu tư |  |  | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 1
4 | Đăng tải KHLCNT trên Mạng đấu thầu | Chủ đầu tư |  | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 1 | [14 empty] | Khoản 4 Điều 7 Luật Đấu thầu
5 | Gói thầu 1: Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật (Chỉ định thầu rút gọn) | Chủ đầu tư |  |  |  | 30 | [14 empty] | - Khoản 14, Luật 90 sửa đổi Đấu thầu: điểm h, Khoản 1, Điều 23 gói thầu thuộc dự án chuyển đổi số - Khoản 4, Điều 78 Nghị định 214: Gói thầu tư vấn có giá trị <800 triệu - Khoản 2, Điều 80 Nghị định 214 thực hiện chỉ định thầu rút gọn
5.1 | Gửi công văn mời tham gia và dự thảo hợp đồng | Chủ đầu tư |  | 2026-08-06 | 2026-08-09 | 3
5.2 | Hoàn thiện hợp đồng | Chủ đầu tư | TV Gói 1 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 1
5.3 | Tờ trình phê duyệt kết quả chỉ định thầu | Chủ đầu tư |  | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 0
5.4 | QĐ chỉ định thầu | Chủ đầu tư |  | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 1
5.5 | Hợp đồng Tư vấn | Chủ đầu tư | TV Gói 1 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 1
5.7 | Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật
| Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật | TV Gói 1 |  | 2026-08-12 | 2026-08-17 | 5
| Gửi thiết kế phục vụ thu thập báo giá | TV Gói 1 | Chủ đầu tư | 2026-08-17 | 2026-08-27 | 10
| Lập dự toán | TV Gói 1 |  | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 1
| Hoàn thiện BCKTKT | TV Gói 1 |  | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 1
5.8 | Trình thẩm tra, thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật | Chủ đầu tư
5.9 | Nghiệm thu, thanh lý hợp đồng | Chủ đầu tư | TV Gói 1
6 | Gói thầu 2: Thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật (Chỉ định thầu rút gọn) | Chủ đầu tư |  |  |  | 30 | [14 empty] | - Khoản 14, Luật 90 sửa đổi Đấu thầu: điểm h, Khoản 1, Điều 23 gói thầu thuộc dự án chuyển đổi số - Khoản 4, Điều 78 Nghị định 214: Gói thầu tư vấn có giá trị <800 triệu - Khoản 2, Điều 80 Nghị định 214 thực hiện chỉ định thầu rút gọn
6.1 | Gửi công văn mời tham gia và dự thảo hợp đồng | Chủ đầu tư
6.2 | Hoàn thiện hợp đồng | Chủ đầu tư | TV Gói 2
6.3 | Tờ trình phê duyệt kết quả chỉ định thầu | Chủ đầu tư
6.4 | QĐ chỉ định thầu | Chủ đầu tư
6.5 | Hợp đồng Tư vấn | Chủ đầu tư | TV Gói 2
6.6 | Thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật | TV Gói 2
6.7 | Báo cáo thẩm tra | TV Gói 2 |  | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 1
6.8 | Nghiệm thu, thanh lý hợp đồng | Chủ đầu tư | TV Gói 2
7 | Gói thầu 3: Thẩm định giá | Chủ đầu tư |  |  |  | 30 | [14 empty] | - Khoản 14, Luật 90 sửa đổi Đấu thầu: điểm h, Khoản 1, Điều 23 gói thầu thuộc dự án chuyển đổi số - Khoản 4, Điều 78 Nghị định 214: Gói thầu tư vấn có giá trị <800 triệu - Khoản 2, Điều 80 Nghị định 214 thực hiện chỉ định thầu rút gọn
7.1 | Gửi công văn mời tham gia và dự thảo hợp đồng | Chủ đầu tư | TV Gói 3
7.2 | Hoàn thiện hợp đồng | Chủ đầu tư | TV Gói 3
7.3 | Tờ trình phê duyệt kết quả chỉ định thầu | Chủ đầu tư
7.4 | QĐ chỉ định thầu | Chủ đầu tư
7.5 | Hợp đồng Tư vấn | Chủ đầu tư | TV Gói 3
7.6 | Thẩm định giá | TV Gói 3
7.7 | Chứng thư thẩm định giá + Báo cáo thẩm định giá | TV Gói 3 |  | 2026-08-17 | 2026-08-20 | 3
7.8 | Nghiệm thu, thanh lý hợp đồng | Chủ đầu tư | TV Gói 3
8 | Thực hiện thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật | Hội đồng/ Cơ quan chuyên môn CĐT | TV Gói 1 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 1 | [14 empty] | Điều 31 Nghị định 85 về Đầu tư công Khoản 3, Điều 31: Không quá 20 ngày làm việc | bar: Quý 3 T9
9 | Tờ trình và hồ sơ phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật | Chủ đầu tư |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 0 | bar: Quý 3 T9
10 | Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật | Chủ đầu tư |  | 2026-08-31 | 2026-09-03 | 3 | [14 empty] | Điều 31 Nghị định 85 về Đầu tư công Khoản 7, Điều 2: Nghị quyết 04 Không quá 3 ngày làm việc | bar: Quý 3 T9
II | GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN
1 | Lập, trình KHLCNT | Chủ đầu tư |  | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 1 | bar: Quý 3 T9
2 | Phê duyệt KHLCNT dự án | Chủ đầu tư | KH-TC | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 1 | [14 empty] | Căn cứ Khoản 23, Điều 1 Luật 90 Luật sửa đổi Đấu thầu | bar: Quý 3 T9
3 | Chỉ định thầu các gói thầu tư vấn theo KHLCNT | Chủ đầu tư |  | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 1 | [14 empty] | Tương tự Gói thầu số 1,2,3 | bar: Quý 3 T9
| Gói thầu 04: Tư vấn quản lý dự án | Chủ đầu tư | TV Gói 4
| Gói thầu 05: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT | Chủ đầu tư | TV Gói 5
| Gói thầu 06: Tư vấn thẩm định HSMT, KQLCNT | Chủ đầu tư | TV Gói 6
| Gói thầu 07: Tư vấn giám sát công tác triển khai | Chủ đầu tư | TV Gói 7
| Gói thầu 08: Tư vấn kiểm toán | Chủ đầu tư | TV Gói 8
4 | Tổ chức lựa chọn nhà thầu và thực hiện hợp đồng thi công
4.1 | Tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công
| Lập HSMT, thẩm định, phê duyệt | TV Gói 5, Chủ đầu tư |  | 2026-09-06 | 2026-09-09 | 3 | bar: Quý 4 T10
| Đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia | Chủ đầu tư |  | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 1 | bar: Quý 4 T10
| Chuẩn bị Hồ sơ dự thầu | Các nhà thầu |  | 2026-09-10 | 2026-09-19 | 9 | [14 empty] | Phụ thuộc vào xác định gói thầu | bar: Quý 4 T10
| Đóng thầu + Mở thầu | Tư vấn lập HSMT và đánh giá hồ sơ dự thầu |  | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 1 | bar: Quý 4 T11
| Đánh giá HSDT, xếp hạng nhà thầu | Tư vấn lập HSMT và đánh giá hồ sơ dự thầu |  | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 1 | bar: Quý 4 T11
| Thương thảo Hợp đồng | Chủ đầu tư + nhà thầu thi công |  | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 1 | bar: Quý 4 T11
| Trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu | Chủ đầu tư |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 0 | bar: Quý 4 T11
| Báo cáo thẩm định Kết quả lựa chọn nhà thầu | Chủ đầu tư |  | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 1 | bar: Quý 4 T11
| Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu | Chủ đầu tư |  | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 1 | bar: Quý 4 T11
| Thông báo trúng thầu | Chủ đầu tư |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 0 | bar: Quý 4 T11
4.2 | Ký kết Hợp đồng gói thầu thầu thi công
| Ký kết Hợp đồng | Chủ đầu tư + nhà thầu thi công |  | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 1 | bar: Quý 4 T11
4.3 | Triển khai dự án |  |  | 2026-09-25 | 2026-10-25 | 30 | bar: Quý 4 T11 to Quý 2 T5
| Triển khai các hạng mục dự án | Nhà thầu thi công |  | 2026-09-25 | 2026-10-25 | 30
| Kiểm thử, vận hành thử |  |  | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 1
| Nghiệm thu, bàn giao sản phẩm của dự án | Đơn vị liên quan |  | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 1
5 | Thực hiện kiểm toán dự án |  |  | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 1 | bar: Quý 2 T5
6 | Quyết toán vốn đầu tư và phê duyệt quyết toán |  |  | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 1 | bar: Quý 2 T5
7 | Thanh toán dự án | Đơn vị thực hiện | Các nhà thầu | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 1 | bar: Quý 2 T5
III | Giai đoạn vận hành, bảo hành
1 | Bảo hành sản phẩm của dự án | Các nhà thầu
2 | Thực hiện vận hành dự án | Các nhà thầu
Formulas:
Kết thúc = [Thời gian]+[Số ngày làm việc]
Kết thúc = [Thời gian]+[Số ngày làm việc, row above]
Thời gian = [Kết thúc, row above]
Thời gian = [Thời gian, row above]