## Tiến độ
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG MỸ HÀO
PHỤ LỤC II TÌNH HÌNH GIAO, PHÂN BỔ DỰ TOÁN VÀ KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHCN, ĐMST VÀ CĐS BỔ SUNG NĂM 2026 THEO QUYẾT ĐỊNH 2322/QĐ-UBND NGÀY 25/07/2026 CỦA UBND TỈNH HƯNG YÊN
(Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày tháng 8 năm 2026)
STT | Danh mục mua sắm tài sản trang thiết bị (hoặc sửa chữa, cải tạo, nâng cấptài sản, trang thiết bị); thuê hàng hóa dịch vụ | Thời gian thực hiện nhiệm vụ | Quyết định giao và phân bổ dự toán |  |  |  |  | Số tiền | Đường găng tiến độ thực hiện (tháng) |  |  |  | Tiến độ giải ngân (số tiền, triệu đồng) |  |  |  |  | Ghi chú
|  |  | Số, ngày QĐ | Chương | Khoản | Nguồn | Mã QHNS |  | Chuẩn bị đầu tư mua, sắm | Tổ chức đấu thầu mua sắm | Ký hợp đồng và tổ chức thực hiện | Nghiệm thu, thanh quyết toán | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12
1 | Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số
| + Hệ thống điểm phát sóng Wifi công cộng | Năm 2026 | 1326/QĐ-UBND ngày 04/8/2026 | 830 | 121 | 12 | 1159397 | 2265338000 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 10 |  |  | 2265338000
| + Kênh zalo OA để trao đổi, giao tiếp với người dân, doanh nghiệp | Năm 2026 | 1326/QĐ-UBND ngày 04/8/2026 | 830 | 121 | 12 | 1159397 | 198440000 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 9 | Tháng 9 |  | 198440000
| + Bảo đảm điều kiện hạ tầng mạng nội bộ LAN, an toàn thông tin cho hoạt động chuyển đổi số | Năm 2026 | 1326/QĐ-UBND ngày 04/8/2026 | 830 | 121 | 12 | 1159397 | 1693222000 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 9 | Tháng 9 |  | 1693222000
2 | Xây dựng hệ thống nền tảng quản lý trên địa bàn phường Mỹ Hào | Năm 2026 | 1326/QĐ-UBND ngày 04/8/2026 | 830 | 121 | 12 | 1159397 | 18000000000 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 10 | 638398751 | 4990800000 | 12370801249
3 | Xây dựng Nền tảng quản lý chợ, phố thương mại, Giải pháp quản lý bãi đỗ xe và giải pháp quản lý ra vào thông minh | Năm 2026 | 1326/QĐ-UBND ngày 04/8/2026 | 830 | 121 | 12 | 1159397 | 4000000000 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 10 | 305888823 | 1019400000 | 2674711177
4 | Tích hợp dữ liệu Camera an ninh về IOC cấp tỉnh | Năm 2026 | 1326/QĐ-UBND ngày 04/8/2026 | 830 | 121 | 12 | 1159397 | 1000000000 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 10 | 83635609 | 916364391
5 | Nền tảng dịch vụ đô thị số | Năm 2026 | 1326/QĐ-UBND ngày 04/8/2026 | 830 | 121 | 12 | 1159397 | 2000000000 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 10 | 190877125 | 510000000 | 1299122875
| Tổng kinh phí | [6 empty] | 29157000000 |  |  |  |  | 1218800308 | 9328226391 | 18609973301