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Phụ lục I: NHÓM NHIỆM VỤ ĐỊA PHƯƠNG CHỦ TRÌ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 02-KH/BCĐTW

I. CÁC NỘI DUNG NHIỆM VỤ TỪ NAY ĐẾN 30/6/2025

	TT
	Nội dung nhiệm vụ
	Đơn vị chủ trì
	Đơn vị
phối hợp
	Thời gian thực hiện
	Kết quả, sản phẩm
(các đơn vị, địa phương chủ trì tổng hợp kết quả thực hiện hàng tuần gửi Công an tỉnh tổng hợp chung)

	I
	Về thể chế
	
	
	
	

	1. 
	Xây dựng, ban hành và công bố mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị theo Quyết định  số 20/2020/QĐ-TTg, ngày 22/7/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 09/2025/QĐ-TTg ngày 14/4/2025
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các Sở, ngành, đơn vị có liên quan; UBND cấp xã
	Hoàn thành trước ngày 25/6/2025
	

	2. 
	Rà soát quy trình, công bố, công khai danh mục các thủ tục hành chính, quy trình điện tử nội bộ xử lý giải quyết thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện từ ngày 01/7/2025. Khi ban hành danh mục thống nhất là phải xây dựng quy trình xử lý nội bộ ngay để đưa vào vận hành cho các đơn vị mới.
	Văn phòng UBND tỉnh
	Các Sở, ngành, đơn vị có liên quan; UBND cấp xã
	Hoàn thành trước ngày 01/7/2025 
	

	3. 
	Thống nhất các biểu mẫu, chế độ thông tin báo cáo, các văn bản hành chính, văn bản điện tử. Quy chế hoạt động của bộ máy, quy chế triển khai đối với văn bản vận hành sau sáp nhập. 
	Văn phòng UBND
	Sở Nội vụ
	Hoàn thành trong tháng 6/2025
	

	4. 
	Ngay sau 01/7/2025, kiện toàn Ban Chỉ đạo của tỉnh về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 và thành lập 03 Tổ công tác triển khai theo quy định tại Quyết định 929/QĐ-TTg, ngày 15/5/2025.  Kiện toàn Tổ công tác triển khai Đề án 06 cấp xã/phường và thành lập tổ công tác triển khai Đề án 06 của cấp thôn/bản/tổ dân phố. Phân công mô hình 06 nhóm tổ công tác phản ứng nhanh triển khai các lĩnh vực, nhóm trọng tâm để giải quyết, tháo gỡ trong quá trình triển khai đối với các sở, ngành, xã.
	Văn phòng UBND
	Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan.
	Hoàn thành trong tháng 6/2025
	

	5. 
	Xây dựng, ban hành quy chế hoạt động, vận hành của các hệ thống sau khi thống nhất, quy định rõ từ vận hành, khai thác, sử dụng,…
	Sở Khoa học và công nghệ
	Các đơn vị liên quan
	Hoàn thành trong tháng 6/2025
	

	II
	Về hạ tầng kỹ thuật, công nghệ
	
	
	
	

	6. 
	Chủ động rà soát, đánh giá hiệu quả việc triển khai Trung tâm điều hành thông minh (IOC) để có phương án khai thác, sử dụng hiệu quả 
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các Sở, ngành, đơn vị có liên quan
	Hoàn thành trong tháng 6/2025
	

	7. [bookmark: OLE_LINK1]
	Triển khai đầy đủ, đồng bộ các giải pháp bảo mật kênh truyền, bảo mật dữ liệu và cấp đầy đủ các thiết bị bảo mật cơ yếu đến cấp tỉnh, cấp xã để phục vụ ngay chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động. 
	Sở Khoa học và Công nghệ; Công an tỉnh
	Các Sở, ngành, đơn vị có liên quan; UBND cấp xã
	Giai đoạn từ nay đến 30/6/2025
	

	8. 
	Thực hiện rà soát, thu hồi Chứng thư số, USB token đối với cán bộ, công chức trong diện điều chuyển phân công công tác đơn vị mới. Lập danh sach để cấp mới, cập nhật thông tin cá nhân cán bộ, công chức
	Công an tỉnh (PV01), Sở Khoa học và Công nghệ
	Các sở, ngành, UBND cấp xã
	
	

	9. 
	Triển khai giải pháp bảo vệ an toàn, an ninh thông tin và bảo mật dữ liệu khi chia sẻ giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị. Xây dựng kịch bản tấn công mạng, phá hoại hệ thống, đánh cắp dữ liệu trong giai đoạn chuyển giao theo mô hình mới.
	Công an tỉnh (PA05, PA06, PV01)
	Các Sở, ngành, đơn vị có liên quan; UBND cấp xã
	Thực hiện theo chỉ đạo của  Ban Cơ yếu Chính phủ 
	

	10. 
	Thống nhất phương án sử dụng chung hệ thống thông tin, phần mềm nội bộ, trao đổi văn bản hệ thống thông tin báo cáo, chỉ đạo điều hành chung tại địa phương. Đảm bảo băng thông, đường truyền, tránh tắc nghẽn.
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các Sở, ngành, đơn vị có liên quan
	Hoàn thành trong tháng 6/2025
	

	11. 
	Đảm bảo triển khai phòng họp trực tuyến, thông suốt đến cấp xã để thực hiện việc trao đổi thông tin hiệu quả từ Trung ương đến cấp xã và giữa các xã trong tỉnh.
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các Sở, ngành, đơn vị có liên quan
	Hoàn thành trong tháng 6/2025
	

	III
	Về dữ liệu
	
	
	
	

	12. 
	Rà soát, cập nhật, chỉnh sửa thông tin dữ liệu hộ tịch có sai lệch với thông tin Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ kết nối cơ sở dữ liệu Hộ tịch với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
	Sở Tư pháp
	Công an tỉnh; UBND cấp xã
	Hoàn thành trong tháng 6/2025
	

	13. 
	Hoàn thiện các cơ sở dữ liệu: đất đai, doanh nghiệp, tài chính, hộ tịch… để phục vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, nghiên cứu triển khai mô hình phi địa giới hành chính giúp người dân thực hiện các thủ tục hành chính thuận lợi.

	Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tư pháp, Sở Tài chính
	Công an tỉnh; UBND cấp xã
	Hoàn thành trước 30/6/2025
	

	14. 
	Các sở, ngành, đơn vị chủ trì hoàn thành xây dựng, làm sạch và đưa vào khai thác, bảo đảm “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung” đối với 12 cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành trọng yếu  Cơ sở dữ liệu về tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ công chức hoàn thành giai đoạn 1 và giai đoạn 2 trong năm 2025, kết thúc vào năm 2026.

	Các Sở, ngành, đơn vị là cơ quan chủ quản các dữ liệu
	Công an tỉnh; UBND cấp xã
	 Hoàn thành trước ngày 20/12/2025 (Đối với đợt cao điểm 90 ngày đêm làm sạch dữ liệu hôn nhân hoàn thành trong tháng 9/2025) 
	

	IV
	Về các nền tảng, ứng dụng phục vụ người dân, doanh nghiệp và hoạt động trong các cơ quan hệ thống chính trị

	
	
	
	

	15. 
	Kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp xã
	Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh
	Các Sở, ngành, đơn vị; UBND cấp xã 
	Hoàn thành trước 25/6/2025.

	

	16. 
	Rà soát, đề xuất khắc phục những hạn chế bất cập để cung cấp các dịch vụ công trực tuyến với số lượng hồ sơ trung bình phát sinh 10 hồ sơ/năm 
	Các Sở, ngành, đơn vị có liên quan
	Văn phòng UBND tỉnh
	Hoàn thành trước ngày 30/6/2025
	

	17. 
	Bố trí trụ sở, trang cấp thiết bị, phân công lãnh đạo, bố trí nhân lực, hệ thống hạ tầng mạng đáp ứng yêu cầu Nghị định số 118/2025/NĐ-CP bảo đảm giải quyết TTHC bao gồm cả trực tiếp, trực tuyến 100% thủ tục hành chính phi địa giới cấp tỉnh; Tận dụng ngay các trụ sở hiện có sau sáp nhập, bảo đảm khang trang, hiện đại và thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi giao dịch.
	Văn phòng UBND tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ; UBND cấp xã
	Các Sở, ngành, đơn vị có liên quan
	Hoàn thành trước ngày 30/6/2025
	

	18. 
	Hoàn thành việc tích hợp, cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia 
	Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh
	Các Sở, ngành đơn vị; UBND cấp xã
	Hoàn thành trước ngày 30/6/2025
	

	19. 
	Khắc phục ngay các bất cập, hạn chế về chất lượng dịch vụ công trực tuyến đang cung cấp, bảo đảm việc thực hiện thực chất, hiệu quả, thông suốt, không bị gián đoạn khi thực hiện đóng giao diện Cổng dịch vụ công cấp tỉnh và thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, 
	Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh
	Các Sở, ngành đơn vị; UBND cấp xã
	Hoàn thành trước ngày 30/6/2025
	

	20. 
	 Rà soát, đánh giá, nâng cấp, phát triển các hệ thống thông tin phục vụ hoạt động và chỉ đạo, điều hành (Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, Hệ thống họp trực tuyến, Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc, Hệ thống thư điện tử, Hệ thống thông tin báo cáo, Hệ thống quản lý cán bộ, công chức viên chức, Cổng thông tin điện tử…) để đáp ứng yêu cầu sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia trở thành điểm “một cửa số” tập trung, duy nhất. 
	Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh
	Các Sở, ngành đơn vị; UBND cấp xã
	Hoàn thành trước ngày 30/6/2025.

	

	21. 
	 Lựa chọn hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thống nhất để sử dụng; Hoàn thành việc thống nhất các quy trình, công bố các thủ tục hành chính và tích hợp 100% dịch vụ công trực tuyến đang cung cấp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, khắc phục các lỗi kỹ thuật, bảo đảm hoạt động thông suốt.
	Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh
	Các Sở, ngành đơn vị; UBND cấp xã
	Hoàn thành trước ngày 25/6/2025. 

	

	22. 
	 Tham mưu bố trí nguồn lực, kinh phí thực hiện phân loại hồ sơ, tài liệu để xác định những loại tài liệu cần số hóa; bảo đảm trang thiết bị đầu cuối; đường truyền; bố trí nhân sự và đào tạo, tập huấn nghiệp vụ tham gia số hóa.
	Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh
	Các Sở, ngành, đơn vị có liên quan, UBND cấp xã
	Hoàn thành trước ngày 30/6/2025
	

	23. 
	 Hoàn thành bàn giao hồ sơ, số hóa 100% kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực của chính quyền cấp huyện để tái sử dụng thông tin, dữ liệu, tạo thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp.
	Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh
	Các Sở, ngành, đơn vị có liên quan, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
	Hoàn thành trước ngày 30/6/2025
	

	V
	Về nhân lực cho chuyển đổi số
	
	
	
	

	24. 
	Thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả của các “Tổ công nghệ số cộng đồng”, “Đội hỗ trợ phản ứng nhanh” để thực hiện “cầm tay chỉ việc”, hỗ trợ, giải đáp vướng mắc kịp thời cho cán bộ và người dân tại cơ sở. 
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các Sở, ngành, đơn vị có liên quan; UBND cấp xã
	Hoàn thành thành trước ngày 25/6/2025 và duy trì thực hiện thường xuyên

	

	VI
	Về nguồn lực tài chính
	
	
	
	

	25. 
	Tham mưu bố trí dự phòng ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp để đáp ứng đầy đủ nhu cầu cấp bách phát sinh ngoài dự toán cho chuyển đổi số và công nghệ thông tin. 
	Sở tài chính
	Các Sở, ngành, đơn vị có liên quan; UBND cấp xã
	Hoàn thành trước ngày 25/6/2025.

	

	VII
	Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và bảo mật
	
	
	
	

	26. 
	Đánh giá lại về nhu cầu sử dụng số lượt dịch vụ khai thác thông tin công dân từ CSDLQG  dân cư/ngày của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC do sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh (đối với các đơn vị hành chính cấp tỉnh thực hiện sáp nhập)
	Sở Khoa học và Công nghệ, VPUBND tỉnh
	Các Sở, ngành, đơn vị có có liên quan; UBND cấp xã; Công an tỉnh
	Hoàn thành trước 01/07/2025
	

	27. 
	Rà soát các tài khoản cán bộ có quyền khai thác thông tin công dân từ CSDLQG về dân cư do sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã để cấp mới, thu hồi tài khoản không sử dụng
	Sở Khoa học và Công nghệ, VPUBND tỉnh
	Các Sở, ngành, đơn vị có có liên quan; UBND cấp xã; Công an tỉnh
	Hoàn thành trước 01/07/2025
	









II. CÁC NỘI DUNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN TỪ 01/7/2025 VÀ THỰC HIỆN THƯỜNG XUYÊN
	TT
	Nội dung nhiệm vụ
	Đơn vị chủ trì
	Đơn vị 
phối hợp
	Thời gian thực hiện
	Kết quả, sản phẩm
(các đơn vị, địa phương tổng hợp kết quả thực hiện hàng tuần gửi Công an tỉnh tổng hợp chung)

	I
	Về thể chế
	
	
	
	

	28. 
	Rà soát, đề xuất sửa đổi các văn bản pháp luật thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh để công nhận đầy đủ giá trị pháp lý của hồ sơ điện tử và kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử; ký số văn bản tố tụng và thực hiện một số thủ tục tố tụng điện tử
	Sở Tư pháp
	Các Sở, ngành, đơn vị có liên quan; UBND cấp xã
	Hoàn thành trong tháng 9/2025.

	

	II
	Về hạ tầng kỹ thuật, công nghệ
	
	
	
	

	29. 
	Đẩy mạnh kết nối, liên thông dữ liệu, ứng dụng phục vụ chỉ đạo, điều hành của các lãnh đạo và các cấp chính quyền bảo đảm hiệu quả, tránh lãng phí, đáp ứng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp 
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các Sở, ngành, đơn vị có liên quan
	Nhiệm vụ thường xuyên
	

	30. 
	Thực hiện rà soát, thu hồi Chứng thư số, USB token đối với cán bộ, công chức trong diện điều chuyển phân công công tác đơn vị mới. Lập danh sách để cấp mới, cập nhật thông tin cá nhân cán bộ, công chức
	Công an tỉnh (PV01), Sở Khoa học và Công nghệ
	Các sở, ngành, UBND cấp xã
	
	

	31. 
	Rà soát, đề xuất phương án xóa các điểm lõm sóng, thiếu điện để các thôn, bản có điều kiện tiếp cận chuyển đổi số
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các Sở, ngành, đơn vị có liên quan; UBND cấp xã
	Hoàn thành trong tháng 11/2025
	

	32. 
	Bảo đảm nguồn cung năng lượng điện ổn định, hiệu quả và bền vững. 
	Công ty Điện lực
	Các Sở, ngành, đơn vị có liên quan; UBND cấp xã
	Nhiệm vụ thường xuyên.

	

	33. 
	Triển khai giải pháp bảo vệ an toàn, an ninh thông tin và bảo mật dữ liệu khi chia sẻ giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị. Xây dựng kịch bản tấn công mạng, phá hoại hệ thống, đánh cắp dữ liệu trong giai đoạn chuyển giao theo mô hình mới.
	Công an tỉnh (PA05, PA06, PV01)
	Các Sở, ngành, đơn vị có liên quan; UBND cấp xã
	Thực hiện theo chỉ đạo của  Ban Cơ yếu Chính phủ 
	

	III
	Về dữ liệu
	
	
	
	

	34. 
	Các sở, ngành, đơn vị chủ trì hoàn thành xây dựng, làm sạch và đưa vào khai thác, bảo đảm “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung” đối với 12 cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành trọng yếu  Cơ sở dữ liệu về tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ công chức hoàn thành giai đoạn 1 và giai đoạn 2 trong năm 2025, kết thúc vào năm 2026.

	Các Sở, ngành, đơn vị là cơ quan chủ quản các dữ liệu
	Công an tỉnh; UBND cấp xã
	 Hoàn thành trước ngày 20/12/2025 (Đối với đợt cao điểm 90 ngày đêm làm sạch dữ liệu hôn nhân hoàn thành trong tháng 9/2025) 
	

	35. 
	Hoàn thành rà soát, cấu trúc lại các thủ tục hành chính chuyển từ thủ công trên giấy sang môi trường điện tử. 
	Văn phòng UBND tỉnh
	Các Sở, ngành, đơn vị có liên quan, UBND cấp xã
	Hoàn thành trước ngày 20/12/2025.
	

	IV
	Về các nền tảng, ứng dụng phục vụ người dân, doanh nghiệp và hoạt động trong các cơ quan hệ thống chính trị

	
	
	
	

	36. 
	Cấp tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài và các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài, bảo đảm không làm gián đoạn dịch vụ từ ngày 01/7/2025 khi dừng các tài khoản tổ chức theo Nghị định số 69/2024/NĐ-CP của Chính phủ.
	Công an tỉnh (PA08, PV01)
	Sở Tài chính, Chi Cục thuế khu vực
	Thực hiện thường xuyên
	

	37. 
	Thực hiện việc cắt bỏ các giấy tờ thủ tục đã có dữ liệu (dân cư, căn cước, bảo hiểm xã hội, đăng ký xe, giấy phép lái xe...).
	Các sở, ngành, đơn vị 
	Văn Phòng UBND tỉnh
	Thực hiện thường xuyên
	

	38. 
	Tổ chức chương trình nâng cao kỹ năng số cho người dân hoặc các chương trình hỗ trợ người dân thực hiện số hóa và nộp hồ sơ; triển khai các hoạt động truyền thông chủ động và minh bạch; truyền tải lợi ích của việc thực hiện DVC trực tuyến và tăng tương tác 2 chiều giữa người dân, doanh nghiệp với cơ quan nhà nước.
	Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh
	Các Sở, ngành đơn vị; UBND cấp xã
	Thực hiện thường xuyên
	

	39. 
	Triển khai nền tảng họp trực tuyến kết nối thông suốt trong toàn bộ hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các Sở, ngành, đơn vị có liên quan, UBND cấp xã
	Theo chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ
	

	40. 
	Triển khai các dịch vụ công trực tuyến về đăng ký trực tuyến cấp sao bản án, tài liệu trong hồ sơ vụ án; gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp tống đạt, thông báo văn bản tố tụng của Toà án bằng phương tiện điện tử; thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án đã tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia; triển khai việc tống đạt văn bản tố tụng thông qua ứng dụng số quốc gia VNeID để từng bước thay thế tống đạt truyền thống
	Tòa án nhân dân tỉnh
	Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; Công an tỉnh
	Sau khi Tòa án nhân dân tối cao triển khai
	

	41. 
	 Tiếp tục đẩy mạnh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định, phục vụ tái sử dụng thông tin, dữ liệu, thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính. 
	Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh
	Các Sở, ngành, đơn vị có liên quan,  UBND cấp xã
	Nhiệm vụ thường xuyên.

	

	42. 
	Tiếp tục thực hiện rà soát, đánh giá, nâng cấp hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, kết nối, chia sẻ dữ liệu để bảo đảm: (1) Cung cấp dịch vụ công trực tuyến với số lượng hồ sơ trung bình phát sinh 1.000 hồ sơ/năm và đáp ứng yêu cầu cung cấp 100% kết quả điện tử và tái sử dụng thông tin, dữ liệu; (2) Cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với các nhóm thủ tục hành chính; (3) Cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục hành chính có thành phần hồ sơ được thay thế bằng dữ liệu, cắt giảm giấy tờ và chi phí.
	Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh
	Các Sở, ngành, đơn vị có liên quan,  UBND cấp xã
	Nhiệm vụ thường xuyên.

	

	V
	Về nhân lực cho chuyển đổi số
	
	
	
	

	43. 
	Thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả của các “Tổ công nghệ số cộng đồng”, “Đội hỗ trợ phản ứng nhanh” để thực hiện “cầm tay chỉ việc”, hỗ trợ, giải đáp vướng mắc kịp thời cho cán bộ và người dân tại cơ sở. 
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các Sở, ngành, đơn vị có liên quan; UBND cấp xã
	Hoàn thành thành trước ngày 25/6/2025 và duy trì thực hiện thường xuyên

	

	44. 
	Tổ chức ngay việc tập huấn, bồi dưỡng về chuyển đổi số theo hướng thực chiến, tập trung vào kỹ năng vận hành các hệ thống cụ thể và xử lý quy trình nghiệp vụ mới. Phân loại đối tượng (lãnh đạo, cán bộ chuyên trách, cán bộ nghiệp vụ) để có nội dung tập huấn phù hợp.
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các Sở, ngành, đơn vị có liên quan; UBND cấp xã
	Thực hiện thường xuyên

	

	45. 
	Rà soát, đánh giá lại thực trạng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức về chuyển đổi số
	Sở Nội vụ
	Các Sở, ngành, đơn vị có liên quan; UBND cấp xã
	Hoàn thành trong tháng 8/2025
	

	46. 
	Tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn về kỹ năng số, kỹ năng vận hành hệ thống mới cho cán bộ, công chức, viên chức
	Khoa học và Công nghệ
	Các Sở, ngành, đơn vị có liên quan; UBND cấp xã
	Thường xuyên trong 6 tháng cuối năm 2025.

	

	VI
	Về chuyển đổi số trong khối các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, ngành tòa án, ngành kiểm sát
	
	
	
	

	47. 
	Người đứng đầu các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng, phát triển và kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu các hệ thống thông tin của cơ quan mình vào các nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia, bảo đảm tuân thủ Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số.
	Văn phòng Tỉnh ủy; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND cấp xã
	Thực hiện thường xuyên
	

	48. 
	Các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và các Tập đoàn công nghệ rà soát, nghiên cứu xây dựng các hệ thống thông tin phục vụ quản lý đoàn viên, hội viên và tổ chức cơ sở; công tác giám sát, phản biện xã hội và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân; hoạt động điều hành tác nghiệp và quản lý văn bản điện tử liên thông theo hướng ưu tiên theo mô hình tập trung, trên nguyên tắc xây dựng một lần, dùng chung trên toàn quốc. 
	Văn phòng Tỉnh ủy; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND cấp xã
	Thực hiện thường xuyên
	

	49. 
	Các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội phải xây dựng và thực thi ngay kế hoạch số hóa các dữ liệu nghiệp vụ cốt lõi; đồng thời ban hành quy định bắt buộc toàn bộ dữ liệu mới phát sinh phải được tạo lập và quản lý trên các nền tảng số dùng chung ngay từ đầu, chấm dứt tình trạng lưu trữ dữ liệu thủ công, phân tán.
	Cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội 
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND cấp xã
	Thực hiện thường xuyên
	

	50. 
	Các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội chủ động tiến hành rà soát, đánh giá toàn diện thực trạng hạ tầng công nghệ thông tin. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch tổng thể về đầu tư, nâng cấp trang thiết bị, đường truyền, bảo đảm đồng bộ, hiện đại.
	Cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội 
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND cấp xã
	Thực hiện thường xuyên
	

	VIII
	Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và bảo mật
	
	
	
	

	51. 
	(1) Triển khai các giải pháp giám sát, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin cho chuyển đổi số trong toàn hệ thống chính trị; (2) Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện phương án ứng cứu sự cố, bảo vệ dữ liệu và khôi phục hoạt động trong trường hợp bị tấn công mạng hoặc xảy ra sự cố an ninh thông tin.
	Công an tỉnh (PA05, PA06, PV01)
	các Sở, ngành, đơn vị có có liên quan; UBND cấp xã
	Thực hiện thường xuyên
	

	52. 
	Bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng cho các hạ tầng kỹ thuật, dữ liệu, ứng dụng triển khai tại đơn vị, địa phương
	Công an tỉnh (PA05, PA06, PV01); Sở Khoa học và Công nghệ
	Các Sở, ngành, đơn vị có có liên quan; UBND cấp xã
	Thực hiện thường xuyên
	

	53. 
	Xây dựng phương án dự phòng, kịch bản ứng phó khi hệ thống bị lỗi, bị tấn công, bảo đảm phục vụ người dân, doanh nghiệp không bị gián đoạn, an toàn.

	Các Sở, ngành, đơn vị có có liên quan; UBND cấp xã
	Công an tỉnh (PA05, PV01)
	Thực hiện thường xuyên
	

	54. 
	Thực hiện bổ sung trường thông tin API Chia sẻ thông tin dân cư theo Công văn số 346/TCTTKĐA06 ngày 05/02/2025 của Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP
	Sở Khoa học và Công nghệ, VPUBND tỉnh
	Các Sở, ngành, đơn vị có có liên quan; UBND cấp xã; Công an tỉnh
	Hoàn thành trước 30/08/2025
	



