## Sheet1
PHỤ LỤC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN NỘI DUNG KẾ HOẠCH
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số -KH/ĐU ngày / /2026 của Đảng ủy phường Mỹ Hào)
STT | Nhiệm vụ thực hiện | Cơ quan, đơn vị chủ trì | Cơ quan, đơn vị phối hợp | Thời gian dự kiến | Sản phẩm/kết quả
1 | Quán triệt NQ 20-NQ/TU, Kế hoạch của Đảng uỷ | Ban Xây dựng Đảng | VPĐU, UBND, UB MTTQ Việt Nam phường | Quý IV/2026 | Hội nghị/tài liệu tuyên truyền
2 | Xây dựng kế hoạch phát triển công nghiệp hằng năm | UBND phường | Các cơ quan liên quan | Hằng năm | Kế hoạch/nhiệm vụ trong KH KT-XH
3 | Giải phóng mặt bằng KCN Phố Nối A mở rộng (giai đoạn 2) | UBND phường | Chủ đầu tư, TDP, UB MTTQ Việt Nam phường | Năm 2026 | Mặt bằng được bàn giao
4 | Hoàn thiện thủ tục thành lập CCN Phan Đình Phùng 1 | UBND phường | Sở Công Thương, UBND xã Đại Đồng và đơn vị liên quan | Năm 2026 | Hồ sơ/quyết định theo thẩm quyền
5 | Phối hợp hoàn thiện thủ tục CCN Phan Đình Phùng 2 | UBND phường | Sở Công Thương, UBND xã Đại Đồng và đơn vị liên quan | Năm 2027 | Hồ sơ/quyết định theo thẩm quyền
6 | Rà soát hạ tầng giao thông, thoát nước kết nối KCN, CCN | UBND phường | Chủ đầu tư, đơn vị liên quan | 2026-2027 | Danh mục dự án/đề xuất đầu tư
7 | Rà soát, số hóa dữ liệu đất đai, quy hoạch, dự án | UBND phường | Các đơn vị liên quan | 2026-2030 | Cơ sở dữ liệu được cập nhật
8 | Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, đổi mới công nghệ | UBND phường | Sở, ngành, doanh nghiệp | Hằng năm | Hoạt động hỗ trợ/kết nối
9 | Kiểm soát môi trường tại khu vực sản xuất | UBND phường | Cơ quan chuyên môn | Thường xuyên | Kiểm tra, xử lý/kiến nghị xử lý
10 | Phát triển dịch vụ, logistics hỗ trợ công nghiệp | UBND phường | Doanh nghiệp, đơn vị liên quan | 2026-2030 | Các dự án/dịch vụ phù hợp quy hoạch
11 | Kết nối đào tạo, tuyển dụng lao động | UBND phường | Cơ sở đào tạo, doanh nghiệp | Hằng năm | Hoạt động đào tạo, giới thiệu việc làm
12 | Bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy tại KCN, CCN | Công an phường | UBND, chủ đầu tư | Thường xuyên | Kế hoạch/kiểm tra, xử lý
13 | Kiểm tra, giám sát thực hiện các nội dung Kế hoạch | UBKT Đảng ủy | Các đơn vị | Hằng năm | Chương trình/kết quả kiểm tra
14 | Sơ kết giữa kỳ | Văn phòng Đảng ủy | UBND, các đơn vị | Năm 2028 | Báo cáo sơ kết
15 | Tổng kết giai đoạn | Văn phòng Đảng ủy | UBND, các đơn vị | Năm 2030 | Báo cáo tổng kết